## Kravsspec
Opfyldt | Krav Id | Krav titel | Kategori | Prioritet | Usecase (beskrivelse)
Ja | Front1 | Omstilling til login | Frontend | Skal | Brugeren bliver omstillet til loginsiden, når de ikke er logget ind
Ja | Front2 | Viderestilling efter login | Frontend | Skal | Efter login skal brugeren viderestilels til /admin eller /patient alt efter rolle
Ja | Entity1 | Role property | Entity | Skal | En bruger har en "Role" property, der bestemmer om brugeren er en sekretær/admin eller patient
Ja | Entity2 | Citizen 1..1 Notat | Entity | Skal | En borger kan kun have 1 notat
Ja | Entity3 | Citizen 1..* Booking | Entity | Skal | En borger kan have flere bookings
Ja | Operation1 | Admin CRUD Borger | Operation | Skal | På admin siden skal administratoren kunne udføre "CRUD" opreationer på Citizen modellen
Ja | Operation2 | Admin CRUD Notat | Operation | Skal | På admin siden skal administratoren kunne udføre "CRUD" opreationer på Note modellen
Ja | Operation3 | Admin CRUD Booking | Operation | Skal | På admin siden skal administratoren kunne udføre "CRUD" opreationer på Booking modellen
Ja | Sikker1 | Kodeordsenkryptering | Sikkerhed | Skal | Brugernes kode skal enkrypteres før loginoplysningerne gemmes i databasen
Ja | Operation5 | Citizen CRUD egen booking | Operation | Skal | På borgersiden kan borgeren udføre CRUD operationer på deres egne bookings/bestillinger
Ja | Operation4 | Citizen R eget notat | Operation | Burde | På borgersiden kan borgeren se deres eget notat
Nej | Operation6 | Ingen UD på Bookning en 1 time inden | Operation | Burde | Brugere kan ikke udføre UPDATE eller DELETE operationer på booking, når der er en time tilbage til ankomsttid
Ja | UX1 | Side pr. Spørgsmål | UX | Burde | Borgern bør præsenteres for taxabooking formularen med en side pr. Spørgsmål, så borgeren ikke bliver overbelastet af information
Nej | UX2 | Notifikationscheckbox | UX | Burde | Brugeren kan stoppe notifikationer ved hjælp af checkbox efter bookingsprocessen er færdig
Delvist | Front3 | Live opdatering efter bestilling | Frontend | Kunne | Når en bestilling udføres, oprettes der forbindelse til en live-opdatering af taxaens estimerede tid
Ja | Noti1 | Notifikationsinterval | Notifikation | Kunne | Borgeren skal modtage en notifikation på hjemmesiden, når der er 1 time, 30 minutter, 20 minutter, 15 minutter, 10 minutter og 5 minutter tilbage til at taxaen er ankommet samt en notifikation, når taxaen er ankommet.
Ja | Sikker2 | Usertoken | Sikkerhed | Gerne | Efter brugerlogin gemmes en token i cookies, som er med til at verificere brugerens identitet
Nej | Noti2 | Kritisk besked på mail | Notifikation | Gerne | Kritiske meddeleser fra taxa servicen (f.eks. forskinkelse eller aflysning) skal sendes på mail
Nej | Noti3 | Kritisk besked på sms | Notifikation | Hvis tid | Kritiske meddeleser fra taxa servicen (f.eks. forskinkelse eller aflysning) skal sendes på sms
Nej | UX3 | Google maps addressen | UX | Hvis tid | Burgeren kan vælge addresse v.h.a Google maps, når der oprettes en booking
Prioriteter
| 5 | Skal
| 4 | Burde
| 3 | Kunne
| 2 | Gerne
| 1 | Hvis mere tid

## Estimeret tidsplan
Daniel Simonsen estimeret tidsplan |  | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01
Opgave | Estimerede datoer | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre
Forberedelse | 06/11 til 09/11
Procesrapport | 09/11 løbende til 27/11
Produktrapport | 09/11 løbende til 27/11
Backend | 10/11 og 13/11
Backend test | 13/11 til 16/11
Frontend | 16/11 til 20/11
Frontend test | 21/11 til 22/11
Host & user test | 23/11 til 27/11
Kodedokumentation | 28/11 til 01/12

## Realiseret tidsplan
Daniel Simonsen estimeret tidsplan |  | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01
Opgave | Estimerede datoer | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn | man | tir | ons | tor | fre
Forberedelse | 06/11 til 09/11
Procesrapport | 09/11 løbende til 27/11
Produktrapport | 09/11 løbende til 27/11
Backend | 10/11 og 13/11
Backend test | 13/11 til 16/11
Frontend | 16/11 til 20/11
Frontend test | 21/11 til 22/11
Host & user test | 23/11 til 27/11
Kodedokumentation | 28/11 til 01/12